## Sheet1
|  | 18 (목) | 19 (금) | 20 (토) | 21 (일) | 22 (월) | 23 (화) | 24 (수) | 25 (목)
FRONT | HTML, CSS : 기본 틀 생성
REST API를 연동하여 동적 페이지 생성
완성된 페이지 SPA화 하기
(추가기능) 자동완성 기능 만들기
BACK | Youtube, 영양정보 API 연동
DB SCHEMA 생성
Youtube, 영양정보 가공 및 REST API 생성
게시판 REST API 생성
(추가기능) 친구와 점수 비교
(추가기능) 테스트코드를 활용한 API 점검
COMMONS | 버그 확인 및 UX / UI 최종 점검